**项目绩效自评报告**

**（**2023**年度）**

**项目名称：公共法律服务工作经费**

**主管部门：赤峰市司法局（部门）**

**年 月 日**

**（盖章）**

2022年公共法律服务工作经费项目绩效自评报告

**一、项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

1.办公费16万元，用于法律援助值班律师法律服务、法律顾问费支出以及法律援助案卷评查法律服务费支出；2.差旅费6万元，用于公共法律服务、法律援助、律师公证、司法鉴定工作出差支出。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成法律援助值班律师服务费发放、法律顾问聘用及法律援助案件评查工作，完成公共法律服务工作出差，提高公共法律服务水平。

绩效目标实际完成情况：完成法律援助值班律师服务费发放、法律援助案件评查工作，完成公共法律服务工作出差，提高公共法律服务水平。

**二、绩效自评工作情况**

1. 绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题，提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施，及时发挥效益。我单位对公共法律服务工作经费项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断，以达到科学使用资金，确保资金使用效益。

1. 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数22.00万元，其中：财政拨款22.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数22.00万元，其中：财政拨款22.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数9.89万元，其中：财政拨款9.89万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

本项目预算资金为22万元，到位资金22万元，实际支出资金9.89万元，预算执行率为44.95%。资金主要用于完成法律援助值班律师服务费发放、法律援助案件评查工作，完成公共法律服务工作出差，提高公共法律服务水平。各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。

1. 项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，还制定了本单位的财务管理制度，包括资金审批规定、“三重一大”集体决议、转移支付资金使用管理办法等。在制度上为公共法律服务工作经费项目资金使用提供了指导和规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理规范。

**三、项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)法律援助律师值班时间，目标值等于144天，实际完成33.5天，分值5，得分1.16。

2)法律顾问数量，目标值等于3人，实际完成0人，分值5，得分0。

3)评查案卷数量，目标值等于12卷/旗县区，实际完成12卷/旗县区，分值5，得分5。

4)出差次数，目标值大于等于12次，实际完成12次，分值5，得分5。

2、质量指标

5)案卷质量，目标值大于等于60分，实际完成60分，分值5，得分5。

3、时效指标

6)结算及时率，目标值大于等于95百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

4、成本指标

7)值班律师服务费，目标值等于400元/天，实际完成400元/天，分值5，得分5。

8)法律顾问费，目标值等于3万元/人，实际完成0万元/人，分值5，得分0。

9)案卷评查法律服务费，目标值等于1000元/12卷，实际完成1000元/12卷，分值5，得分5。

10)差旅费，目标值小于等于5000元/次，实际完成3.78元/次，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

11)为群众提供全方位高效法律服务，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值10，得分10。

12)公共法律服务水平，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

13)持续发挥政府公共职能保障和改善民生，目标值长期影响，实际完成长期影响，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)公共法律服务对象满意率，目标值大于等于95百分比，实际完成85百分比，分值5，得分4.47。

15)法律顾问满意率，目标值大于等于95百分比，实际完成0百分比，分值5，得分0。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分75.13分，等级为C。

**四、存在问题**

1. 项目立项、实施存在问题。
2. 资金管理使用存在问题。

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

1.深化落实《优化营商环境条例》和法治化营商环境“十条举措”持续开展“万名律师进乡村”活动、“万所联万会”、“千名律师助万企”活动和民营企业“法治体检”活动，为企业和企业家提供全方位精准服务。 2.完善公共法律服务体系，落实《全国公共法律服务体系建设规划（2021-2025年）》。

（二）措施及办法。

1.强化法律服务供给，深入贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》推动解决地区间法律援助资源分布不均衡问题。 2.加快“智慧司法”建设与应用。