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一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
用于完成购买及制作法律资料；完成法律援助案件评查工作；公共法律服务工作出差；完成法律顾问等人员培训；从而提高公共法律服务水平。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：2025年预算19.8万元，用于完成购买及制作法律资料；完成法律援助案件评查工作；公共法律服务工作出差；完成法律顾问等人员培训；从而提高公共法律服务水平。
年度绩效目标完成情况： 通过聘用法律援助律师，对法律援助值班律师进行服务费发放、法律顾问聘用及法律援助案件评查工作，完成为群众提供法律援助、公共法律服务工作出差等工作，提高公共法律服务水平。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题，提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施，及时发挥效益。我单位对公共法律服务工作经费项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断，以达到科学使用资金，确保资金使用效益。
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数16.83万元，其中：财政拨款16.83万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额-2.92万元，其中：财政拨款-2.92万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数13.91万元，其中：财政拨款13.91万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数13.91万元、执行率为100%，其中：财政拨款13.91万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
本项目预算资金为16.83万元，到位资金13.91万元，实际支出资金13.91万元，预算执行率为100%。资金主要用于公共法律服务法律援助律师值班服务费支出，法律援助案卷评查费支出，公共法律服务工作出差支出等。各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。
（四）项目资金管理情况。
项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，还制定了本单位的财务管理制度，包括资金审批规定、“三重一大”集体决议、转移支付资金使用管理办法等。在制度上为公共法律服务工作经费项目资金使用提供了指导和规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理规范。

三、项目绩效情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）法律资料及制作批次(次)，目标值2，完成值3，分值4，得分4。
2）评查案卷数量(卷/旗县区)，目标值12，完成值12，分值4，得分4。
3）培训次数(次)，目标值2，完成值1，分值4，得分2。
4）出差次数(次)，目标值17，完成值23，分值3，得分3。
（2）质量指标
1）案卷质量达标率(%)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。
2）案件评查工作达标率(%)，目标值95，完成值95，分值7，得分7。
（3）时效指标
1）开展培训完成时间，目标值2025年7-12月，完成值2025年7月，分值5，得分5。
2）公共法律服务保障时限，目标值2025年1-12月，完成值2025年1-12月，分值5，得分5。
（4）成本指标
1）法律资料及制作费(万元)，目标值6.1，完成值4.55，分值2.5，得分2.5。
2）案卷评查法律服务费(万元)，目标值1.2，完成值0，分值2.5，得分2.5。
3）培训费(万元)，目标值4，完成值1.75，分值2.5，得分2.5。
4）差旅费(万元)，目标值8.5，完成值0，分值2.5，得分2.5。
2.效益指标完成情况
（5）社会效益指标
1）为群众提供全方位高效法律服务，目标值有效提供，完成值有效提供，分值10，得分10。
2）提高公共法律服务水平，目标值有效提高，完成值有效提高，分值10，得分10。
（6）可持续影响指标
1）持续发挥政府公共职能保障和改善民生，目标值长期影响，完成值长期影响，分值10，得分10。
3.满意度指标完成情况
（7）服务对象满意度指标
1）公共法律服务对象满意率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。
2）培训对象满意率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。
4. 自评得分情况
本项目绩效自评得分98分，等级为优。
4、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因为：本年部分培训尚未开展。下一步改进措施为：下年度加大培训力度和培训范围。
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
（三）措施及办法

5、 绩效自评结果拟应用和公开情况
本次公共法律服务工作经费项目绩效自评结果，将作为后续公共法律服务工作安排、经费预算编制、资金使用优化及项目管理改进的重要依据，切实提升公共法律服务工作实效与资金使用效益。自评结果将按照我局财务公开相关规定，在单位内部进行公开公示，接受干部职工监督，保证资金使用与绩效评价公开透明。
六、其他需要说明的问题
无。
